## Sheet1
Project Name | E-Challan
Project Manager
#NAME? | Responsible | Start | End | Days | Status | 2023-01-24 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 2023-01-28 | 2023-01-29 | 2023-01-30 | 2023-01-31 | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | 2023-02-05
24/01/2023
Set kick-off meeting |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 0 | Complete
Agree on objectives |  | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 1 | Complete
Initiation | [7 empty] | WO
Detailed Reqs. |  | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 1 | Complete
Staffing |  | 2023-01-26 | 2023-01-27 | 1 | Complete |  |  |  |  | WO | WO
Development
Bot Development |  | 2023-01-28 | 2023-02-01 | 4 | Complete
Testing |  | 2023-02-01 | 2023-02-02 | 1 | Not started
Dev. Complete |  |  |  | 0 | Not started
UAT | [16 empty] | WO | WO
UAT |  |  |  | 0 | Not started
Fixes UAT observations |  |  |  | 0 | Not started
Launch